## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 32 | h in | KW | 43 | 2025-10-20 | 0
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 32 | 32 | 600 | 0
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 20.10.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Einzelraumregelung
TH2 | 2OG MP-Bus Karten nachgerüstet | [5 empty] | 1
TH2 | Schaltschrank Umbau && Verdrahtung | [5 empty] | 2
TH2 | Schaltplan Revision & Erstellung Dokumentation | [5 empty] | 0.5
TH | MP-Bus Linien && Organisation Zugang | [5 empty] | 3
TH | 6OG Parametrierung Android Touch-Panel | [5 empty] | 1
Di 21.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 7.5 | -0.5
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Raumsensorik – angepasst und gemäß Unterlagen versetzt | [5 empty] | 2
TH1,3,4 | 4OG Organisation Zugang Technik-Räumen | [5 empty] | 1
TH1,4 | 4OG CO2- && Temp-Sensoren gemäß Unterlagen versetzt | [5 empty] | 2
TH4 | 4OG BMA-Störmeldung Fehlerbeseitigung | [5 empty] | 2
TH | Kisi – Anfrage Zugangskontrolle in den Serverräumen | [5 empty] | 1
Mi 22.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
Einzelraumregelung
TH1 | 1OG DALI Fehlersuche ERKER 10 | [5 empty] | 2
TH1 | 1UG RLT01 ASP05 Fehlersuche Volumenstrom Abluft | [5 empty] | 1.5
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR und Dokumentation | [5 empty] | 2
TH1,2,3,4 | OGs Panel Parametrierung | [5 empty] | 3
Do 23.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8.5 | 0.5
TH1 | 1OG DALI AdHOC Fehlersuche Lichtbänder Nordseite | [5 empty] | 2
TH2 | 4OG VSR Kalibrierfahrten | [5 empty] | 1
TH1 | 5OG MP-Bus Ventile Fehlersuche | [5 empty] | 2
TH1,2 | 4OG Modbus Fehlersuche RBG && Integrationstest | [5 empty] | 1
TH1,2,3,4 | OGs DALI Fehlersuche && Planung Ausführung | [5 empty] | 2
Fr 24.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
[7 empty] | 0 | 300
Sa 25.10.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 26.10.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet