## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 32.5 | h in | KW | 44 | 2025-10-27 | 0
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 32 | 32.5 | 600 | 0.5
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 27.10.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Einzelraumregelung
TH2 | 4OG Modbus Fehlersuche RBG | [5 empty] | 3
TH1 | 4OG Modbus Fehlerbehebung RBG | [5 empty] | 3
TH1 | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile | [5 empty] | 2
Di 28.10.2025 | Start | 11:00 | End | 21:00 | 10 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
Einzelraumregelung
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR | [5 empty] | 1
TH2 | 3OG DALI Sensor ausgebaut | [5 empty] | 1
TH1 | 2OG SSM Phasenkontrolle ASP Fehlerbehebung | [5 empty] | 2
TH1 | 1UG Fehlerbehung ASP01 | [5 empty] | 2
TH1 | 0OG ASP12 Fehlerfeststellung | [5 empty] | 1.5
TH2 | 3OG Fehlersuche MP-Bus | [5 empty] | 1
Mi 29.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:30 | 9.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8.5 | 0.5
Einzelraumregelung
TH1 | 1UG RBH Fehlersuche | [5 empty] | 1
TH2 | 3OG MP-Bus Fehlerbehung Heizventile Linie 2 | [5 empty] | 2
TH4 | 2OG DALI Fehlerbehebung | [5 empty] | 1
TH4 | 2OG Raum-Temperatur Plausibilität kontrolliert | [5 empty] | 1
TH1,2 | 2OG & 1OG LHB Fehlerbehebung && Schaltschrank Revidiert | [5 empty] | 2
TH4 | 1UG EnOcean Fehlersuche Sr-CO2 parametriert | [5 empty] | 1
Do 30.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
TH1 | 2OG WebPanel && DALI Fehlerbehebung | [5 empty] | 1.5
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile | [5 empty] | 2
TH4 | 1UG ASP9 Schaltschrank Verdrahtung korrigiert | [5 empty] | 1.5
TH4 | 1UG RLT5 Fehlersuche | [5 empty] | 1
TH1 | 5OG Reparatur MP-Bus Linie | [5 empty] | 2
Fr 31.10.2025 | Start | 9:00 | End | 18:00 | 9 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
[7 empty] | 0 | 300
Sa 01.11.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 02.11.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet