## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 11 | 2025-03-10
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 5OG IBN Feldgeräte |  |  |  |  | 2
TH3&4 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH1 | 4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung
TH3 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf
TH4 | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf
| Start | 6:15 | End | 20:15 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH3&4 | 4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche
TH1&2 | 4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
| Start | 9:00 | End | 22:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH2 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH1&2 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
| Start | 9:00 | End | 21:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Kabelsuche
TH1 | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1 | 6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
300
| Start | 9:00 | End | 14:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
0
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG IBN Feldgeräte |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes | 10.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes | 10.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 10.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3 | Yes | 10.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes | 10.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes | 11.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes | 11.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes | 11.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 11.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 11.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 12.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 12.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes | 12.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes | 12.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Kabelsuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 13.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 13.03.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes | 13.03.2025 | 08:00 | 00:00:00