## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 47 | 2025-11-18
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise |  |  |  |  | 2 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
Einzelraumregelung
TH3 | UG1 Fehlersuche RLT05 → WRG |  |  |  |  | 1
TH4 | 4OG Fehlersuche warum der Bereich so kalt ist |  |  |  |  | 1
TH3 | 4OG Touche-Panel Visu Fehlersuche Anzeigewerte |  |  |  |  | 0.5
TH1,2 | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  |  |  |  | 7
| Start | 10:00 | End | 22:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Temp. Mängelbeseitigung |  |  |  |  | 3
TH4 | UG1 RLT05 Fehlerfeststellung Nacherhitzer Problematik |  |  |  |  | 1
TH1,2 | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  |  |  |  | 3
TH2 | OG1 MP-Bus Fehlersuche und manuelles Heizen Linie 3 |  |  |  |  | 1
TH1,2,3,4 | OGs SSM Phasenkontroll-Überwachung Fehlerbehebung |  |  |  |  | 1
TH2 | OG1 AdHoc DALI Lichtausfall Fehlerbehebung |  |  |  |  | 0.5
| Start | 9:00 | End | 22:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | 3OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  |  |  |  | 3
TH1,2,3,4 | 2OG EnOcean PtP FK |  |  |  |  | 2
TH2 | 1OG Fehlersuche EnOcean Repeater |  |  |  |  | 1
TH3 | 1OG EnOcean PtP FK |  |  |  |  | 3
TH1,2,3,4 | OGs Phasenüberwachung Relais parametriert |  |  |  |  | 0.5
| Start | 9:00 | End | 18:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
| Start | 9:00 | End | 16:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
[6 empty] | 0 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | UG1 Fehlersuche RLT05 → WRG |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3 | Yes | 18.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Fehlersuche warum der Bereich so kalt ist |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes | 18.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Touche-Panel Visu Fehlersuche Anzeigewerte |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3 | Yes | 18.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2 | Yes | 18.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Temp. Mängelbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | UG1 RLT05 Fehlerfeststellung Nacherhitzer Problematik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OG1 MP-Bus Fehlersuche und manuelles Heizen Linie 3 |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs SSM Phasenkontroll-Überwachung Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OG1 AdHoc DALI Lichtausfall Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes | 19.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes | 20.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG EnOcean PtP FK |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes | 20.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG Fehlersuche EnOcean Repeater |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes | 20.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG EnOcean PtP FK |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3 | Yes | 20.11.2025 | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Phasenüberwachung Relais parametriert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes | 20.11.2025 | 08:00 | 00:00:00