## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 27 | h in | KW | 46 | 2025-11-10 | 0
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 32 | 27 | 600 | -5
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 4 | 300
Mo 10.11.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 0 | 4 | 4
Einzelraumregelung
TH1,2 | 5OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP :: Thermokon :: | [5 empty] | 5
Di 11.11.2025 | Start | 10:00 | End | 21:00 | 11 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 5 | -3
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Referenz-Messung mit Sachverständigen && Doku | [5 empty] | 8
Mi 12.11.2025 | Start | 9:00 | End | 23:30 | 14.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlerfeststellung EnOcean CO²-Sensorik :: Thermokon :: | [5 empty] | 8
Do 13.11.2025 | Start | 11:30 | End | 18:00 | 6.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 8 | 0
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Erstellung Scrum Commits EnOcean | [5 empty] | 2
Fr 14.11.2025 | Start | 9:00 | End | 16:00 | 7 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 2 | -6
[7 empty] | 0 | 300
Sa 15.11.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 16.11.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet