## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				41,0	h in	KW	9	24.02.2025

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					40,0	41,0	600,0	1

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 24.02.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH3&4	4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision					6
TH2&1	4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision					6
TH1	3OG SMI Jalo Fehlerbehebung WebVisu Testing					1
TH1	5OG M-Bus Feedback WebVisu					1

Di 25.02.2025	Start	6:15	End	21:45	15,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	14,0	6,0

	Einzelraumregelung
TH1&2	4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev.					2
TH1&2	4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev.					2
TH1&2	4OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom					2
TH2	4OG Testfahrt reparierter Jalo					1
TH1	4OG Fehlersuche Jalousie → Testlauf					4

Mi 26.02.2025	Start	9:00	End	22:30	13,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	11,0	3,0

	Einzelraumregelung
TH1	4OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom					1
TH1	4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev.					1
TH2	4OG Schaltschrankrückbau & und revision					3
TH2	4OG Fehlersuche EnOcean					2
TH1&2	4OG MP-BUS Fehlersuche & Adressierung & Dokumentation					3

Do 27.02.2025	Start	9:00	End	20:30	11,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	10,0	2,0

9:00 – 14:30	Einzelraumregelung
TH3&4	4OG MP-Bus Heiz-Ventile Zuordnung und dokumentation					3
TH3&4	3OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev.					2
TH3&4	3OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom					1

				300
Fr 28.02.2025	Start	8:30	End	14:30	6		Soll	Ist	Differenz
				8,0	6,0	-2,0

				0

Sa 01.03.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 02.03.2025					0,0	0,0	0,0