## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				41,0	h in	KW	10	03.03.2025

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					40,0	41,0	600,0	1

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 03.03.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH1&2	3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom					3
TH3&4	3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom					3
TH1	4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung					2
TH3	4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf					2
TH4	4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf					2

Di 04.03.2025	Start	6:15	End	20:15	14		Soll	Ist	Differenz
				8,0	12,0	4,0

	Einzelraumregelung

TH3&4	4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche					4
TH1&2	4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik					3
TH1	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung					4
TH1	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation					2

Mi 05.03.2025	Start	9:00	End	22:30	13,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	13,0	5,0

	Einzelraumregelung
TH1	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung					3
TH1	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation					2
TH2	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation					2
TH1&2	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation					4

Do 06.03.2025	Start	9:00	End	21:00	12		Soll	Ist	Differenz
				8,0	11,0	3,0

	Einzelraumregelung
TH1	5OG Kabelsuche					1
TH1	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik					2
TH1	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik					2

				300
Fr 07.03.2025	Start	9:00	End	14:30	5,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	5,0	-3,0

				0

Sa 08.03.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 09.03.2025					0,0	0,0	0,0