## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				2,0	h in	KW	11	10.03.2025

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					40,0	2,0	600,0	-38

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 10.03.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH1&2	5OG IBN Feldgeräte					2
TH3&4	3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH1	4OG Modbus 2te Linie Nachrüstung & Implementierung
TH3	4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf
TH4	4OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf

Di 11.03.2025	Start	6:15	End	20:15	14		Soll	Ist	Differenz
				8,0	2,0	-6,0

	Einzelraumregelung
TH1&2	3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
TH3&4	4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche
TH1&2	4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation

Mi 12.03.2025	Start	9:00	End	22:30	13,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH1	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
TH1	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH2	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
TH1&2	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation

Do 13.03.2025	Start	9:00	End	21:00	12		Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

	Einzelraumregelung
TH1	5OG Kabelsuche
TH1	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
TH1	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik

				300
Fr 14.03.2025	Start	9:00	End	14:30	5,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

				0

Sa 15.03.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 16.03.2025					0,0	0,0	0,0