## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				32,0	h in	KW	43	20.10.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	32,0	600,0	0

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 20.10.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				0,0	0,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH2	2OG MP-Bus Karten nachgerüstet					1
TH2	Schaltschrank Umbau && Verdrahtung					2
TH2	Schaltplan Revision & Erstellung Dokumentation					0,5
TH	MP-Bus Linien && Organisation Zugang					3
TH	6OG Parametrierung Android Touch-Panel					1

Di 21.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	7,5	-0,5

	Einzelraumregelung
TH1	5OG Raumsensorik – angepasst und gemäß Unterlagen versetzt					2
TH1,3,4	4OG Organisation Zugang Technik-Räumen					1
TH1,4	4OG CO2- && Temp-Sensoren gemäß Unterlagen versetzt					2
TH4	4OG BMA-Störmeldung Fehlerbeseitigung					2
TH	Kisi – Anfrage Zugangskontrolle in den Serverräumen					1

Mi 22.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH1	1OG DALI Fehlersuche ERKER 10					2
TH1	1UG RLT01 ASP05 Fehlersuche Volumenstrom Abluft					1,5
TH4	2OG MP-Bus Fehlersuche VSR und Dokumentation					2
TH1,2,3,4	OGs Panel Parametrierung					3

Do 23.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,5	0,5

TH1	1OG DALI AdHOC Fehlersuche Lichtbänder Nordseite					2
TH2	4OG VSR Kalibrierfahrten					1
TH1	5OG MP-Bus Ventile Fehlersuche					2
TH1,2	4OG Modbus Fehlersuche RBG && Integrationstest					1
TH1,2,3,4	OGs DALI Fehlersuche && Planung Ausführung					2

Fr 24.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

				0	300

Sa 25.10.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 26.10.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet