## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				32,5	h in	KW	44	27.10.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	32,5	600,0	0,5

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 27.10.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				0,0	0,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH2	4OG Modbus Fehlersuche RBG					3
TH1	4OG Modbus Fehlerbehebung RBG					3
TH1	2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile					2

Di 28.10.2025	Start	11:00	End	21:00	10		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH4	2OG MP-Bus Fehlersuche VSR					1
TH2	3OG DALI Sensor ausgebaut					1
TH1	2OG SSM Phasenkontrolle ASP Fehlerbehebung					2
TH1	1UG Fehlerbehung ASP01					2
TH1	0OG ASP12 Fehlerfeststellung					1,5
TH2	3OG Fehlersuche MP-Bus					1
Mi 29.10.2025	Start	9:00	End	18:30	9,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,5	0,5

	Einzelraumregelung
TH1	1UG RBH Fehlersuche					1
TH2	3OG MP-Bus Fehlerbehung Heizventile Linie 2					2
TH4	2OG DALI Fehlerbehebung					1
TH4	2OG Raum-Temperatur Plausibilität kontrolliert					1
TH1,2	2OG & 1OG LHB Fehlerbehebung && Schaltschrank Revidiert					2
TH4	1UG EnOcean Fehlersuche Sr-CO2 parametriert					1
Do 30.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

TH1	2OG WebPanel && DALI Fehlerbehebung					1,5
TH4	2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile					2
TH4	1UG ASP9 Schaltschrank Verdrahtung korrigiert					1,5
TH4	1UG RLT5 Fehlersuche					1
TH1	5OG Reparatur MP-Bus Linie					2

Fr 31.10.2025	Start	9:00	End	18:00	9		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

				0	300

Sa 01.11.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 02.11.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet