## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				29,0	h in	KW	45	03.11.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	29,0	600,0	-3

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 03.11.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				0,0	0,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Erstellung Thermokon Rücksendung inkl. Dokumentation					7
TH1	0EG ASP12 Phasenfolge geprüft					0,5

Di 04.11.2025	Start	10:00	End	18:00	8		Soll	Ist	Differenz
				8,0	7,5	-0,5

	Einzelraumregelung
TH2	4OG MP-Bus Fehlersuche VSR					0,5
TH1	1UG AdHoc RLT05 neue Sollwerte parametriert					0,5
TH1	1UG RLT01 Differenz-Druck Zuluft / Abluft besprochen					0,5
TH1	GLT Störbeseitigung EnOcean Bus					1
TH1,2,3,4	OGs DALI Fehlerbeseitigung					5

Mi 05.11.2025	Start	10:00	End	23:45	13,75		Soll	Ist	Differenz
				8,0	7,5	-0,5

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik					4
TH4	1UG RLT05 Fehlerbehebung					2
TH4	1UG RLT04 Fehlerbehebung					1
TH2	1OG AdHoc Fehlerbeseitigung DALI Beleuchtung miro					0,5

Do 06.11.2025	Start	9:30	End	18:00	8,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	7,5	-0,5

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik					4
TH2	1OG DALI Fehlerbeseitigung Beleuchtung Miro					0,5
TH2	1OG MP-Bus Fehlersuche Ventil Regelung					0,5
TH1	6OG EnOcean Fehlerbeseitigung FK					1,5

Fr 07.11.2025	Start	9:00	End	16:00	7		Soll	Ist	Differenz
				8,0	6,5	-1,5

				0	300

Sa 08.11.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 09.11.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet