## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				29,5	h in	KW	46	10.11.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	29,5	600,0	-2,5

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					300
Mo 10.11.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				0,0	0,0	0,0

	Einzelraumregelung

TH3	2OG Volumenstrom Anpassung und Testlauf Meeting-Raum					2,5
TH3,4	2OG Touch-Panel zurück gesetzt					0,5
TH1,2	5OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP :: Thermokon ::					5
TH1,2	5OG AdHoc Heizzone aktiviert					0,5

Di 11.11.2025	Start	10:00	End	21:00	11		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,5	0,5

	Einzelraumregelung

TH1,2,3,4	OGs Referenz-Messung mit Sachverständigen && Doku					8
TH1,2	OG1 DALI Störbeseitigung					1

Mi 12.11.2025	Start	9:00	End	23:30	14,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	9,0	1,0

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Fehlerfeststellung EnOcean CO²-Sensorik :: Thermokon ::					6
TH1	4OG EnOcean Fehlerbeseitigung :: Thermokon ::					1
TH4	2OG EnOcean Fehlerbeseitigung :: Thermokon ::					1

Do 13.11.2025	Start	11:30	End	18:00	6,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Erstellung Scrum Commits EnOcean					2
TH4	UG1 forto Fehlerbeseitigung Raumtemp.-Sensoren					1
TH1,2	OG1 DALI Störbeseitigung					1

Fr 14.11.2025	Start	9:00	End	16:00	7		Soll	Ist	Differenz
				8,0	4,0	-4,0

				0	300

Sa 15.11.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 16.11.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet