## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				30,5	h in	KW	47	18.11.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	30,5	600,0	-1,5

	ausgeführte Tätigkeiten

				0

	Anreise					2	300
Di 18.11.2025	Start		End				Soll	Ist	Differenz
				0,0	2,0	2,0

	Einzelraumregelung
TH3	UG1 Fehlersuche RLT05 → WRG					1
TH4	4OG Fehlersuche warum der Bereich so kalt ist					1
TH3	4OG Touche-Panel Visu Fehlersuche Anzeigewerte					0,5
TH1,2	4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP					7

Mi 19.11.2025	Start	10:00	End	22:00	12		Soll	Ist	Differenz
				8,0	9,5	1,5

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Temp. Mängelbeseitigung					3
TH4	UG1 RLT05 Fehlerfeststellung Nacherhitzer Problematik					1
TH1,2	4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP					3
TH2	OG1 MP-Bus Fehlersuche und manuelles Heizen Linie 3					1
TH1,2,3,4	OGs SSM Phasenkontroll-Überwachung Fehlerbehebung					1
TH2	OG1 AdHoc DALI Lichtausfall Fehlerbehebung					0,5
Do 20.11.2025	Start	9:00	End	22:00	13		Soll	Ist	Differenz
				8,0	9,5	1,5

	Einzelraumregelung

TH1,2,3,4	3OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP					3
TH1,2,3,4	2OG EnOcean PtP FK					2
TH2	1OG Fehlersuche EnOcean Repeater					1
TH3	1OG EnOcean PtP FK					3
TH1,2,3,4	OGs Phasenüberwachung Relais parametriert					0,5
Fr 21.11.2025	Start	9:00	End	18:30	9,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	9,5	1,5

Sa 22.11.2025	Start	9:00	End	16:00	7		Soll	Ist	Differenz
				8,0	0,0	-8,0

				0	300

So 23.11.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
Mo 24.11.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet