## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 38.5 | h in | KW | 11 | 2025-03-10
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 40 | 38.5 | 600 | -1.5
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [6 empty] | 300
Mo 10.03.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 5OG IBN Feldgeräte EnOcean & Modbus & SMI | [5 empty] | 4
TH1 | 5OG Mängelbeseitigung und Schaltschrank – Revision | [5 empty] | 4
TH1 | 4OG Bacnet Linzenz Controller eingesetzt & IBN | [5 empty] | 2
TH1 | 5OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf | [5 empty] | 3
TH2 | 5OG DALI & Beleuchtungzonen Testlauf | [5 empty] | 3
Di 11.03.2025 | Start | 6:15 | End | 24:15 | 18 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 16 | 8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom | [5 empty] | 2
TH3&4 | 4OG SMI und Jalousie Testlauf und Fehlersuche | [5 empty] | 2
TH1&2 | 4OG Kalibrierung EnOcean Sensorik | [5 empty] | 2
TH1 | 5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung | [5 empty] | 2
TH1 | 5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation | [5 empty] | 1
Mi 12.03.2025 | Start | 10:00 | End | 20:30 | 10.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 9 | 1
Einzelraumregelung
TH1 | 6OG Kabelzug VSR Zuluft und Schaltschrank korrektur | [5 empty] | 1
TH1 | 2OG MP-Bus Linie ergänzt und Programmiert + Schalts. Revi | [5 empty] | 2
TH1 | 3OG MP-Bus Linie ergänzt und Programmiert + Schalts. Revi | [5 empty] | 2
TH2 | 3OG MP-Bus Linie ergänzt und Programmiert + Schalts. Revi | [5 empty] | 2
Do 13.03.2025 | Start | 9:00 | End | 21:00 | 12 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 7 | -1
Einzelraumregelung
TH1 | 4OG DALI Testlauf und Reparatur DALI Präsenzmelder | [5 empty] | 6
TH1 | 4OG Dokumentation | [5 empty] | 0.5
300
Fr 14.03.2025 | Start | 8:00 | End | 14:30 | 6.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 6.5 | -1.5
0
Sa 15.03.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 16.03.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0