## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [10 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | 30.5 | h in | KW | 47 | 2025-11-17 | 0
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
| NEO - Schönhauser Allee 9 |  |  |  |  | 32 | 30.5 | 600 | -1.5
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 2 | 300
Mo 17.11.2025 | Start |  | End |  |  |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 0 | 2 | 2
Einzelraumregelung
TH3 | UG1 Fehlersuche RLT05 → WRG | [5 empty] | 1
TH4 | 4OG Fehlersuche warum der Bereich so kalt ist | [5 empty] | 1
TH3 | 4OG Touche-Panel Visu Fehlersuche Anzeigewerte | [5 empty] | 0.5
TH1,2 | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP | [5 empty] | 7
Di 18.11.2025 | Start | 10:00 | End | 22:00 | 12 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 9.5 | 1.5
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Temp. Mängelbeseitigung | [5 empty] | 3
TH4 | UG1 RLT05 Fehlerfeststellung Nacherhitzer Problematik | [5 empty] | 1
TH1,2 | 4OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP | [5 empty] | 3
TH2 | OG1 MP-Bus Fehlersuche und manuelles Heizen Linie 3 | [5 empty] | 1
TH1,2,3,4 | OGs SSM Phasenkontroll-Überwachung Fehlerbehebung | [5 empty] | 1
TH2 | OG1 AdHoc DALI Lichtausfall Fehlerbehebung | [5 empty] | 0.5
Mi 19.11.2025 | Start | 9:00 | End | 22:00 | 13 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 9.5 | 1.5
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | 3OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP | [5 empty] | 3
TH1,2,3,4 | 2OG EnOcean PtP FK | [5 empty] | 2
TH2 | 1OG Fehlersuche EnOcean Repeater | [5 empty] | 1
TH3 | 1OG EnOcean PtP FK | [5 empty] | 3
TH1,2,3,4 | OGs Phasenüberwachung Relais parametriert | [5 empty] | 0.5
Do 20.11.2025 | Start | 9:00 | End | 18:30 | 9.5 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 9.5 | 1.5
Fr 21.11.2025 | Start | 9:00 | End | 16:00 | 7 |  | Soll | Ist | Differenz
[7 empty] | 8 | 0 | -8
[7 empty] | 0 | 300
Sa 22.11.2025 / | Start |  | End |  | 0 |  | Soll | Ist | Differenz
So 23.11.2025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet