## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 9 | 2025-02-24
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH3&4 | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision |  |  |  |  | 6
TH2&1 | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision |  |  |  |  | 6
TH1 | 3OG SMI Jalo Fehlerbehebung WebVisu Testing |  |  |  |  | 1
TH1 | 5OG M-Bus Feedback WebVisu |  |  |  |  | 1
| Start | 6:15 | End | 21:45 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1&2 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  |  |  |  | 2
TH1&2 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  |  |  |  | 2
TH1&2 | 4OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom |  |  |  |  | 2
TH2 | 4OG Testfahrt reparierter Jalo |  |  |  |  | 1
TH1 | 4OG Fehlersuche Jalousie → Testlauf |  |  |  |  | 4
| Start | 9:00 | End | 22:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 4OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom |  |  |  |  | 1
TH1 | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  |  |  |  | 1
TH2 | 4OG Schaltschrankrückbau & und revision |  |  |  |  | 3
TH2 | 4OG Fehlersuche EnOcean |  |  |  |  | 2
TH1&2 | 4OG MP-BUS Fehlersuche & Adressierung & Dokumentation |  |  |  |  | 3
| Start | 9:00 | End | 20:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
9:00 – 14:30 | Einzelraumregelung
TH3&4 | 4OG MP-Bus Heiz-Ventile Zuordnung und dokumentation |  |  |  |  | 3
TH3&4 | 3OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  |  |  |  | 2
TH3&4 | 3OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom |  |  |  |  | 1
300
| Start | 8:30 | End | 14:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
0
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG SMI Jalo Fehlerbehebung & Schaltschrank revision |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2&1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG SMI Jalo Fehlerbehebung WebVisu Testing |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG M-Bus Feedback WebVisu |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Testfahrt reparierter Jalo |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Fehlersuche Jalousie → Testlauf |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Schaltschrankrückbau & und revision |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Fehlersuche EnOcean |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG MP-BUS Fehlersuche & Adressierung & Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1&2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG MP-Bus Heiz-Ventile Zuordnung und dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG VSR Umbau auf MP-Bus → Schaltschrank Rev. |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG VSR MP-Kalibrierung & Dokumentation V-nom |  | ydh-embedded@posteo.de | TH3&4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00