## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 43 | 2025-10-20
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
Einzelraumregelung
TH2 | 2OG MP-Bus Karten nachgerüstet |  |  |  |  | 1
TH2 | Schaltschrank Umbau && Verdrahtung |  |  |  |  | 2
TH2 | Schaltplan Revision & Erstellung Dokumentation |  |  |  |  | 0.5
TH | MP-Bus Linien && Organisation Zugang |  |  |  |  | 3
TH | 6OG Parametrierung Android Touch-Panel |  |  |  |  | 1
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 5OG Raumsensorik – angepasst und gemäß Unterlagen versetzt |  |  |  |  | 2
TH1,3,4 | 4OG Organisation Zugang Technik-Räumen |  |  |  |  | 1
TH1,4 | 4OG CO2- && Temp-Sensoren gemäß Unterlagen versetzt |  |  |  |  | 2
TH4 | 4OG BMA-Störmeldung Fehlerbeseitigung |  |  |  |  | 2
TH | Kisi – Anfrage Zugangskontrolle in den Serverräumen |  |  |  |  | 1
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 1OG DALI Fehlersuche ERKER 10 |  |  |  |  | 2
TH1 | 1UG RLT01 ASP05 Fehlersuche Volumenstrom Abluft |  |  |  |  | 1.5
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR und Dokumentation |  |  |  |  | 2
TH1,2,3,4 | OGs Panel Parametrierung |  |  |  |  | 3
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
TH1 | 1OG DALI AdHOC Fehlersuche Lichtbänder Nordseite |  |  |  |  | 2
TH2 | 4OG VSR Kalibrierfahrten |  |  |  |  | 1
TH1 | 5OG MP-Bus Ventile Fehlersuche |  |  |  |  | 2
TH1,2 | 4OG Modbus Fehlersuche RBG && Integrationstest |  |  |  |  | 1
TH1,2,3,4 | OGs DALI Fehlersuche && Planung Ausführung |  |  |  |  | 2
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
[6 empty] | 0 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG MP-Bus Karten nachgerüstet |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Schaltschrank Umbau && Verdrahtung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | Schaltplan Revision & Erstellung Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Raumsensorik – angepasst und gemäß Unterlagen versetzt |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Organisation Zugang Technik-Räumen |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG CO2- && Temp-Sensoren gemäß Unterlagen versetzt |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG BMA-Störmeldung Fehlerbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG DALI Fehlersuche ERKER 10 |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RLT01 ASP05 Fehlersuche Volumenstrom Abluft |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR und Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Panel Parametrierung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG DALI AdHOC Fehlersuche Lichtbänder Nordseite |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG VSR Kalibrierfahrten |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG MP-Bus Ventile Fehlersuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Modbus Fehlersuche RBG && Integrationstest |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs DALI Fehlersuche && Planung Ausführung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00