## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 44 | 2025-10-27
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
Einzelraumregelung
TH2 | 4OG Modbus Fehlersuche RBG |  |  |  |  | 3
TH1 | 4OG Modbus Fehlerbehebung RBG |  |  |  |  | 3
TH1 | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile |  |  |  |  | 2
| Start | 11:00 | End | 21:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR |  |  |  |  | 1
TH2 | 3OG DALI Sensor ausgebaut |  |  |  |  | 1
TH1 | 2OG SSM Phasenkontrolle ASP Fehlerbehebung |  |  |  |  | 2
TH1 | 1UG Fehlerbehung ASP01 |  |  |  |  | 2
TH1 | 0OG ASP12 Fehlerfeststellung |  |  |  |  | 1.5
TH2 | 3OG Fehlersuche MP-Bus |  |  |  |  | 1
| Start | 9:00 | End | 18:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1 | 1UG RBH Fehlersuche |  |  |  |  | 1
TH2 | 3OG MP-Bus Fehlerbehung Heizventile Linie 2 |  |  |  |  | 2
TH4 | 2OG DALI Fehlerbehebung |  |  |  |  | 1
TH4 | 2OG Raum-Temperatur Plausibilität kontrolliert |  |  |  |  | 1
TH1,2 | 2OG & 1OG LHB Fehlerbehebung && Schaltschrank Revidiert |  |  |  |  | 2
TH4 | 1UG EnOcean Fehlersuche Sr-CO2 parametriert |  |  |  |  | 1
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
TH1 | 2OG WebPanel && DALI Fehlerbehebung |  |  |  |  | 1.5
TH4 | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile |  |  |  |  | 2
TH4 | 1UG ASP9 Schaltschrank Verdrahtung korrigiert |  |  |  |  | 1.5
TH4 | 1UG RLT5 Fehlersuche |  |  |  |  | 1
TH1 | 5OG Reparatur MP-Bus Linie |  |  |  |  | 2
| Start | 9:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
[6 empty] | 0 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Modbus Fehlersuche RBG |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG Modbus Fehlerbehebung RBG |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG MP-Bus Fehlersuche VSR |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG DALI Sensor ausgebaut |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG SSM Phasenkontrolle ASP Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG Fehlerbehung ASP01 |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 0OG ASP12 Fehlerfeststellung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG Fehlersuche MP-Bus |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RBH Fehlersuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 3OG MP-Bus Fehlerbehung Heizventile Linie 2 |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG DALI Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG Raum-Temperatur Plausibilität kontrolliert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG & 1OG LHB Fehlerbehebung && Schaltschrank Revidiert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG EnOcean Fehlersuche Sr-CO2 parametriert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG WebPanel && DALI Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 2OG MP-Bus Fehlerbehebung Ventile |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG ASP9 Schaltschrank Verdrahtung korrigiert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RLT5 Fehlersuche |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG Reparatur MP-Bus Linie |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00