## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 45 | 2025-11-03
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise | [5 empty] | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Erstellung Thermokon Rücksendung inkl. Dokumentation |  |  |  |  | 7
TH1 | 0EG ASP12 Phasenfolge geprüft |  |  |  |  | 0.5
| Start | 10:00 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH2 | 4OG MP-Bus Fehlersuche VSR |  |  |  |  | 0.5
TH1 | 1UG AdHoc RLT05 neue Sollwerte parametriert |  |  |  |  | 0.5
TH1 | 1UG RLT01 Differenz-Druck Zuluft / Abluft besprochen |  |  |  |  | 0.5
TH1 | GLT Störbeseitigung EnOcean Bus |  |  |  |  | 1
TH1,2,3,4 | OGs DALI Fehlerbeseitigung |  |  |  |  | 5
| Start | 10:00 | End | 23:45 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik |  |  |  |  | 4
TH4 | 1UG RLT05 Fehlerbehebung |  |  |  |  | 2
TH4 | 1UG RLT04 Fehlerbehebung |  |  |  |  | 1
TH2 | 1OG AdHoc Fehlerbeseitigung DALI Beleuchtung miro |  |  |  |  | 0.5
| Start | 9:30 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik |  |  |  |  | 4
TH2 | 1OG DALI Fehlerbeseitigung Beleuchtung Miro |  |  |  |  | 0.5
TH2 | 1OG MP-Bus Fehlersuche Ventil Regelung |  |  |  |  | 0.5
TH1 | 6OG EnOcean Fehlerbeseitigung FK |  |  |  |  | 1.5
| Start | 9:00 | End | 16:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
[6 empty] | 0 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Erstellung Thermokon Rücksendung inkl. Dokumentation |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 0EG ASP12 Phasenfolge geprüft |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 4OG MP-Bus Fehlersuche VSR |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG AdHoc RLT05 neue Sollwerte parametriert |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RLT01 Differenz-Druck Zuluft / Abluft besprochen |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | GLT Störbeseitigung EnOcean Bus |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs DALI Fehlerbeseitigung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RLT05 Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1UG RLT04 Fehlerbehebung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG AdHoc Fehlerbeseitigung DALI Beleuchtung miro |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Fehlersuche EnOcean CO²-Sensorik |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG DALI Fehlerbeseitigung Beleuchtung Miro |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 1OG MP-Bus Fehlersuche Ventil Regelung |  | ydh-embedded@posteo.de | TH2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 6OG EnOcean Fehlerbeseitigung FK |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00