## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | [9 empty] | Montags-Datum eintragen
|  |  | Time-Sheet |  |  |  | h in | KW | 46 | 2025-11-10
Arbeitszeit in Stunden
| Projekt |  |  |  | Soll | Ist | km | Differenz | signed
NEO - Schönhauser Allee 9
ausgeführte Tätigkeiten
0
| Anreise |  |  |  |  | 4 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
Einzelraumregelung
TH1,2 | 5OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP :: Thermokon :: |  |  |  |  | 5
| Start | 10:00 | End | 21:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Referenz-Messung mit Sachverständigen && Doku |  |  |  |  | 8
| Start | 9:00 | End | 23:30 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Fehlerfeststellung EnOcean CO²-Sensorik :: Thermokon :: |  |  |  |  | 8
| Start | 11:30 | End | 18:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
Einzelraumregelung
TH1,2,3,4 | OGs Erstellung Scrum Commits EnOcean |  |  |  |  | 2
| Start | 9:00 | End | 16:00 |  | Soll | Ist | Differenz
8
[6 empty] | 0 | 300
| Start |  | End |  |  | Soll | Ist | Differenz
0
5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
5OG Kabelsuche
5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
Schlüssel und Zugänge organisiert
Sharepoint und Logins organisiert
Android APK getestet

## clockify
Project | Client | Description | Task | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | Duration (hh:mm:ss)
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | 5OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP :: Thermokon :: |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Referenz-Messung mit Sachverständigen && Doku |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Fehlerfeststellung EnOcean CO²-Sensorik :: Thermokon :: |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00
NEO - Schönhauser Allee 9 | yDh-embedded Inh. Danny Heinicke | OGs Erstellung Scrum Commits EnOcean |  | ydh-embedded@posteo.de | TH1,2,3,4 | Yes |  | 08:00 | 00:00:00