## KW
yDh-embedded Inh. Danny Heinicke					Montags-Datum eintragen
			Time-Sheet				22,5	h in	KW	48	24.11.2025	0,0

				Arbeitszeit in Stunden
	Projekt					Soll	Ist	km	Differenz	signed
	NEO - Schönhauser Allee 9					32,0	22,5	1200,0	-9,5

	ausgeführte Tätigkeiten

	Anreise					2	300
TH2	AdHoc – Fehlersuche Mietflächen zu kalt					1
TH2	1OG PtP EnOcean FK					4

TH2	OGs Fehlerbehebung EnOcean Fensterkontakte					1

Mo 24.11.2025	Start	6:00	End	23:00	17		Soll	Ist	Differenz
				8,0	8,0	0,0

	Einzelraumregelung
TH1,2,3,4	OGs Baubesprechung && Einsatzplanung					1
TH2	1OG Fehlersuche EnOcean Repeater					2
TH3	1OG PtP EnOcean FK					0,5
TH2	1OG EnOcean Antennen montiert und FK PtP					1
TH2	2OG AdHoc Endava Fehlersuche von Torsten Taffelt aus					2
TH4	0EG WMZ & KMZ angeschlossen					1
Di 25.11.2025	Start	9:00	End	22:00	13		Soll	Ist	Differenz
				8,0	7,5	-0,5

	Einzelraumregelung
TH2	OGs Fehlerbehebung EnOcean Fensterkontakte					5
	Rückreise					300

Mi 26.11.2025	Start	9:00	End	22:00	13		Soll	Ist	Differenz
				8,0	5,0	-3,0

	Einzelraumregelung
	Anreise					2	300
TH1,2,3,4	OGs CO2 Sensorik

Do 27.11.2025	Start	6:00	End	18:30	12,5		Soll	Ist	Differenz
				8,0	2,0	-6,0

Fr 28.11.2025	Start	9:00	End	16:00	7		Soll	Ist	Differenz
				0,0	0,0	0,0

				0	300

Sa 29.11.2025 /	Start		End		0		Soll	Ist	Differenz
So 30.11.2025					0,0	0,0	0,0

	5OG Schaltschrank Mängelbeseitigung
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG SMI & Jalousie Test und Dokumentation
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik & dokumentation
	5OG VSR MP-Kalibrierung & LogData Dokumentation V-nom
	5OG Kabelsuche
	5OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	6OG Kalibrierung EnOcean Sensorik
	1UG Arbeitsplanung & Erstellung Dokumentation
	Schlüssel und Zugänge organisiert
	Sharepoint und Logins organisiert
	Android APK getestet